## **የቱ ዜድ ንግድ ስራ** **ኃላ/የተ/የግ/ማህ የሶፍትዌር ፕሮጀክት ጊዜ ሰሌዳ**

## እቅድና የስራ የመጀመሪያ ምዕራፍ

ለሴኪዩር ኤች አር ቴክ) ሶፍትዌር ወደ 9000 ሺ የሚጠጉትን የሰራተኛ መረጃ ለማስገባት ማዘጋጀት

## ዋና ጊዜ ሰሌዳ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ስራ | መግለጫ | የሚውስደው ጊዜ |
| እቅድ | የስራ መስፈርት መተንተን እና እቅፍ ማዘጋጀት፤ የተሰማራ ቡድን ማዘጋጀት። | 2 ቀን |
| የሰራተኛ መረጃ ማስገቢያ | በቀን ከ 300 እስከ 350 የሰራተኞች መረጃ እንዲመዘገብ፣ ማረጋገጥ እና ማድረግ | 26/30 ቀን |
| የስርዓት ማስተካከያ | የ ERP ስርዓትን ቅንብር፣ በአስፈላጊነት የስርዓት ማስተካከያ። | 2 ሳምንት |
| የመጨረሻ ሙከራ | በሙሉ የስርዓት ሙከራ | 2 ቀን |
| የሶፍትዌር ሲስተም መጫን | ስርዓቱን በአካል መስራት፣ መጫን | 1 ሳምንት |
| ድጋፍ | ስልጠና እና አስፈላጊ ማስተካከያ ድጋፍ። | 2 ሳምንት |

#### ዝርዝር የሶፍትዌር ሲስተም መጫን እቅድ

##### **1. ግምት**

* **ወደ** ሲስተም  **ማስገቢያ ፍጥነት**፡ በቀን 300-350 የሰራተኞች ዝርዝር በ 5 መረጃ መዝጋቢ ሰዎች።
* **ጠቅላላ** የሰራተኛ መረጃ ወደ 9,000 የሚጠጋ ።
* **የስራ ቀናት እንደሚፈለግ**፡ 26-30 ስራ ቀናት (ማረጋገጥና በስህተት የተገባ ውሂብ እንደገና ማስገቢያን ጨምሮ)።

##### **2. የተሰማራ ቡድን**

* **ስራ ሰዎች**፡ 5 ልምምድ ያላቸው መረጃ መዝጋቢባለሙያዎች።
* **አንድ እንቅስቃሴ አስተባባሪ**፡ የቀን ስራን ማረጋገጥ።

##### **3. የቀን ስራ ፍጥነት**

* እያንዳንዱ መረጃ መዝጋቢ ባለሙያ በቀን 60-70 ዝርዝር ይመዘግባል።
* **የስራ እንቅስቃሴ**፡ ማረጋገጥ በአስተባባሪ በኩል።

##### **4. ዋና ምርቶች**

* እስከ ቀን 5፡ 1,500 መረጃ እንዲገቡ ተጠቃልላል።
* እስከ ቀን 10፡ 3,000 መረጃ
* እስከ ቀን 15፡ 4,500 መረጃ (50% ምርት።)
* እስከ ቀን 26፡ በሙሉ መረጃ ማስገባት እና ማረጋገጥ።

#### አጠቃላይ ተመን

* የአንድ ሰራተኛ ዝርዝር ወጪ፡ **15,000 ብር።**
* **ጠቅላላ ዋጋ**፡ 5× 15,000 = **75,000 ብር።**